УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

администрации Старооскольского

городского округа Белгородской области

ПРИКАЗ

«23»  сентября  2016 г. 			                                                         №1051

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности образовательных организаций Старооскольского городского округа для детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) на 2016/2020 годы

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 01 декабря 
2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 30 августа 2016 года №2780

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности образовательных организаций Старооскольского городского округа для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ (далее – План) (приложение № 1).

2. Заместителям начальника управления образования Ушаковой И.Г., Перовой Е.Ю., директору МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» Куропаткиной А.Н., директору  МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения» Макаровой Н.И., и.о. директора МБУ «Старооскольский центр оценки качества образования» Черниковой Н.В. обеспечить выполнение мероприятий Плана в полном объеме.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

администрации Старооскольского

городского округа                                                                                         С.В. Халеева

Акимова Н.В., 22-59-67

|  | Приложение №1 к приказу управления образования от «23 » сентября 2016 года № 1051 |
| --- | --- |

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности образовательных организаций Старооскольского городского округа для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ

на 2016/2020 годы

I. Общие положения

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности образовательных организаций Старооскольского городского округа для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ направлен на обеспечение условий доступности образовательных организаций.

2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение уровня доступности с учетом финансовых возможностей для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования (далее - услуги).

3. «Дорожной картой» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года №599 определяются:

- цели обеспечения доступности для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ объектов и услуг;

- значения показателей доступности для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ объектов и услуг (на период 2016-2020 гг.);

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ объектов и услуг.

4. Целями реализации «дорожной карты» являются:

- создание условий доступности для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ объектов и услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи, в том числе альтернативными методами на объектах, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей детей с инвалидностью и детей с ОВЗ до их реконструкции или капитального ремонта;

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ объектов и услуг;

- оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ предоставляемых на них услуг;

- создание условий по исключению с 1 июля 2016 г. приемки вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию объектов, не полностью приспособленных с учетом потребности инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ объектов и услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий  для решения основных проблем с обеспечением для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ беспрепятственного доступа к объектам и услугам, таких как:

- наличие объектов с низкой степенью доступности и полностью недоступных для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ, в которых им предоставляются услуги;

- наличие объектов, которые невозможно до их реконструкции или капитального ремонта приспособить с учетом потребностей детей с инвалидностью и детей с ОВЗ;

- отсутствие или неполная оснащенность части объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения детьми с инвалидностью и детьми с ОВЗ услуг наравне с другими лицами;

- наличие работников, предоставляющих услуги детям с инвалидностью и детям с ОВЗ, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи детям с инвалидностью и детям с ОВЗ, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

- отсутствие в административных регламентах ряда государственных услуг, а также в должностных инструкциях работников положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию детям с инвалидностью и детям с ОВЗ помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей предоставляемых услуг детям с инвалидностью и детям с ОВЗ с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг.

7. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из норм:

- Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 09 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 
2013 г. № 523-пп «Об утверждении Государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан Белгородской области на 2014-2020 годы»;

- постановления Правительства Белгородской области от 21 сентября 
2015 г. № 346-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики».

8. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» - увеличение доли доступных для инвалидов объектов в их общем количестве с 18 % в 2016 году до 22 % в 2020 году.

II. Таблица повышения значений показателей доступности

для детей с инвалидностью  и детей с ОВЗ объектов и услуг

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единицы измерения | Значение показателей |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
|  | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги, полностью соответствующие требованиям доступности для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ, от общего количества вновь вводимых объектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Старооскольского городского округа (далее – УО), образовательные учреждения (далее – ОУ) |
|  | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ объектов и услуг от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УО, ОУ |
|  | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с детьми с инвалидностью и детьми с ОВЗ, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Белгородской области (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | УО, ОУ, МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» |
|  | Доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей с инвалидностью, детей с ОВЗ в общем количестве образовательных организаций | % | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | УО, ОУ |

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения

запланированных значений показателей доступности

для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ объектов и услуг

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6. | Проведение ежегодного мониторинга дополнительных показателей обеспечения образованием детей с инвалидностью и детей с ОВЗ | УО, ОУ | 2016/ 2020 гг. | Повышение доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ |
| - 7. | Проведение ежемесячного мониторинга по обеспечению детей с инвалидностью в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием | УО | 2016/ 2020 гг. | Повышение доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ |
| - 8. | Проведение мониторинга кадрового обеспечения | МБУ «Старооскольский центр оценки качества образования» | 2016/ 2020 гг. | Повышение доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ |
| - 11. | Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей с инвалидностью, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций | УО, ОУ | 2016/ 2020 гг. | Доступность образовательных организаций для инклюзивного образования детей с инвалидностью и детей с ОВЗ |
| - 12. | Организация обучения или инструктирования специалистов, работающих с детьми с инвалидностью и детьми с ОВЗ по вопросам, связанным с обеспечением доступности для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности | МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» | 2016/ 2020 гг. | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или инструктирование |